## Slide 1
NURSING HOME
G33 - Gestão de Projeto de Software 2023/2024
Licenciatura de Engenharia Informática
Postmortem Analysis Report
Instituto Superior de Engenharia de Coimbra

## Slide 2
Daniel Bravo
2021137795
Leonardo Silva
2021135858
Mário Lourenço
2021129732
Ricardo Tavares
2021144652
Sandra Perdigão
2019102697
TEAM

## Slide 3
MAIN GOALS
01
Desenvolver um software complexo e completo possibilitando aos principais intervenientes deste meio uma melhor experiência e organização na execução das suas tarefas diárias.
02
Desenvolver um software que possibilite uma experiência e ambiente a idosos em lares o mais acolhedora possível, atendendo às suas críticas.
03
Revolucionar a gestão de lar de idosos

## Slide 4
PROJECTED SPRINT GOALS
Desenvolver todas as funcionalidades relativas à Gerência, planeamento de refeições e marcação de consultas.
Sprint 1
Desenvolver todas as funcionalidades relativas aos Funcionários e Familiares.
Sprint 2
Realizar as funcionalidades dos familiares e animadores e corrigir algumas funcionalidades.
Sprint 3
3 Semanas
2 Semanas
2 Semanas

## Slide 5
SPRINT 1
Como Gerente eu quero gerir os residentes
Como Gerente eu quero gerir os funcionarios
Como cozinheiro no Dep. Culinario eu quero gerir o planeamento de refeições
Como enfermeira do Dep. Clinico quero registar em um residente as suas consultas e medicações
DELIVERED FEATURES

## Slide 6
SPRINT 2
Como enfermeira do Dep. Clinico quero registar em um residente as suas consultas e medicações
Como enfermeira do Dep. Clinico quero registar a falta de medicação e utensílios
Como Funcionario eu quero visualizar as informações do residente
Como Funcionário pretendo abrir um período de visitas
Como Familiar eu quero visualizar as consultas do utente
Como cozinheiro no Dep. Culinário eu quero criar/editar/apagar restrições e preferências alimentares dos residentes
Como Familiar pretendo fazer a reserva de um período de visitas
DELIVERED FEATURES

## Slide 7
SPRINT 3
User Stories
Como utilizador do software quero guardar as minhas credenciais para entrar automaticamente
Como animador quero conseguir ver o histórico de atividades e que participantes estiveram nas atividades
Como Animador eu quero conseguir gerir as atividades (Criar,Apagar,Editar)
Como Animador eu quero registar a participação do residente na atividade
Como Familiar eu quero visualizar as consultas do utente
Dado que um familiar entre no sistema com os dados corretos, quando este estiver logado, deve ser capaz de reservar um período de visitas
Como familiar quero ter uma comunicação com o lar de idosos
Como Gerente eu quero poder editar o cargo dos funcionários
DELIVERED FEATURES

## Slide 8
PROJECT MANAGEMENT
Chart: 
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
Estimadas | 59 | 54 | 44
Gastas | 43 | 37 | 35
Sprint 1 – 3 Semanas
Sprint 2 – 2 Semanas
Release 1
Sprint 3 – 2 Semanas
Release 2
100H
40H

## Slide 9
RISK PLAN
01
Nem todos os membros da equipa têm experiência em desenvolvimento de software em java o que pode levar a atrasos no desenvolvimento do projeto.
S1 -> 3x5=15 S2 ->3x5=15 S3 ->1x3=3
RSK1 Falta de Experiência em Desenvolvimento de Software
02
Pode haver resistência por parte dos funcionários e da equipa de cuidados aos idosos relativamente à adoção da nova tecnologia.
S1 -> 3x4=12 S2 -> 3x4=12 S3 ->1x3=3
RSK2 Resistência à mudança
03
Pode haver dados incorretos ou imprecisos devido a erros de entrada por parte dos utilizadores autorizados, no entanto com o avançar do projeto a equipa está a fazer validações dos dados de entrada.
S1 -> 2x5=10 S2 ->1x5=5 S3 -> 1x3=3
RSK3 Erros nos dados de entrada
Pelo menos 50% das user stories concluídas;
Acompanhamento da medicação e problemas de saúde de cada utente;
Gestão das tarefas dos funcionários
Threshold of Success
04
Pode haver falhas técnicas na aplicação que poderiam interromper o funcionamento.
S1 -> 2x5=10 S2-> 2x5=10 S3-> 1x5=5
RSK4 Falhas técnicas
05
Pode haver violação de segurança de dados que podem comprometer as informações sensíveis dos idosos.
S1 -> 3x5=15 S2 ->3x5=15 S3-> 3x4=12
RSK5 Violações de segurança

## Slide 10
QUALITY
Foram feitos testes de aceitação para todas as user stories completas.
TESTES DE ACEITAÇÃO
Apesar de muitas user stories serem desafiantes para se realizarem testes unitários, nós realizámos testes unitários para as que considerámos viáveis
TESTES UNITÁRIOS

## Slide 11
DEVOPS
Notes: US* - REPRESENTA VARIAS BRANCHES DE US

## Slide 12
GLOBAL ANALYSIS
Revolucionar a gestão de Lares de Idosos através de um software abrangente
Definição do Objetivo
Pelo menos 50% das user stories concluídas
Definição dos Critérios de Sucesso
Identificados os riscos e respetivas probabilidades eimpato
Identificação dos Riscos
Release 1 – 24 a 27 de Outubro até 28-30 Novembro
Release 2 - Versão final – 12 a 15 de Dezembro
Releases

## Slide 13
CONCLUSIONS
A criação de branches separadamente para cada User Storie permitiu uma melhor orientação na gestão do projeto.
Criação de branches para cada User Storie
A cada sprint foram realizadas todas as funcionalidades esperadas.
Sucesso no Desenvolvimento de funcionalidades esperadas
Estas tomadas de decisão permitiram-nos obter boas impressões do cliente em relação ao nosso produto, bem como a obtenção do produto final esperado.
Feedback Positivo do Cliente
A divisão por departamentos permitiu a concessão de uma plataforma mais abrangente e organizada.
Atenção às diversificadas necessidades

## Slide 14
LESSONS LEARNED
Identificar, gerir e atualizar os riscos é crucial de forma a evitar surpresas no desenvolvimento do projeto
Gestão de Riscos
Para cada Milestone deve ser realizado um planeamento realista de forma a evitar sobrecarga e garantir que os prazos sejam atendidos.
Planeamento Realista
É importante priorizar certas funcionalidades. Realizando primeiramente aquelas que são consideradas as cruciais atendendo ao objetivo principal do projeto.
Priorização de Funcionalidades
A falta de testes unitários e revisões mais regulares de código através de merge requests pode resultar em problemas de qualidade e atrasos no desenvolvimento
Testes Unitários e Revisões de Código

## Slide 15
Na minha opinião todos os membros da equipa contribuíram de igual forma para o sucesso deste projeto. Juntando também uma grande organização pela parte destes mesmo foi possível cumprir o plano inicial e concretizar a expectativa do cliente. Desta forma penso que o objetivo principal estabelecido no início deste projeto foi realizado.
Individual Analysis
Daniel Bravo
Fixed some bugs
Contributed to a better UX
Contributed to
Created some unit tests
Helped with board organization

## Slide 16
No meu ponto de vista o objetivo principal definido no inicio do desenvolvimento deste projeto foi cumprido. Toda a equipa trabalhou e ajudou-se mutuamente e por essa razão conseguimos obter este produto final de acordo com o esperado para o cliente.
Individual Analysis
Liderou maior parte das team mettings
Leonardo Silva
Alterou a maior parte de dados no ReadMe após a team metting
Contribuiu para a finalização de User Stories
Contribuiu para uma melhor organização da board

## Slide 17
Na minha perspetiva, a equipa colaborou de forma eficaz, sempre com a mentalidade de entreajuda. Relativamente ao projeto, embora pudessem ter sido incorporadas funcionalidades adicionais as restrições de tempo limitaram a sua realização. No entanto, o projeto vai de acordo com o planejamento feito e a gestão feita do mesmo.
Individual Analysis
Configuração do armazenamento de dados para o projeto.
Contribui para a funcionalidade relacionada com as visitas
Contribui para o design principal da aplicação
Mário Lourenço
Contribui para a boa gestão do projeto

## Slide 18
Na minha opiniao penso que o grupo trabalhou bem e foi dedicadoem todas as sprints. Penso que o projeto foi bem estruturado desde o início o que nos permitiu implementar todas as user stories propostas, menos as defenidas como won't, e acrescentar algumas a pedido do cliente. Esta dedicação e boa organização resultou num trabalho coeso e funcional, tal como pretendido.
Individual Analysis
Ricardo Tavares
Contribuiu para a implementação de várias user stories no código
Criou testes unitários
Ajudou com a organização da board

## Slide 19
No meu ponto de vista, o objetivo principal do projeto foi cumprido. A equipa trabalhou bem, providenciando apoio uns aos outros durante as várias semanas, resultando na entrega bem sucedida do produto final, de acordo com a expetativa do cliente. Assim, o projeto final está em linha com o planeamento que tinhamos previsto.
Individual Analysis
Sandra Perdigão
Contribuiu para a implementação de várias user stories no código
Ajudou com a organização da board
Resolveu alguns problemas durante o projeto

## Slide 20
Antes de terminar, lembrem-se:
Se um programador conta até 10, provavelmente está no meio de um loop.
Agradeço a vossa paciência, e que os vossos testes sejam sempre verdes!
Postmortem Analysis Report
GPS 2023
Em gestão de projetos de software, lembrem-se:
Se os bugs fossem Pokémons, já teríamos uma equipe pronta para a batalha!
#GottaCatchEmAll